## 概略
組込Android 開発スケジュール概略
| フェーズ | 期日 | 成果物 | お支払い
| 開発承認・発注 | 2019-02-12 | - | -
| Rockchipサンプル基板 | 2019-02-12 | BluetoothMIDI動作テスト 結果連絡 | サンプル基板代金
| FW0.1 ： ハードウェア試験用 | 2019-02-15 | Androidカスタマイズテスト報告書 FW0.1 ハードウェア制御仕様書 | 先行発注分代金
| メンテナンス性保証 | 2019-02-15 | OSソースファイル一式 GitHub運用によるソース管理 ビルド情報ドキュメント一式・ビルドマシン一式 | 見積額30%
| FW0.2 ： MIDI機能動作確認用 | 2019-02-22 | android.media.midi適合テスト報告書 UART-USB変換チップドライバテスト報告書 | 見積額20%
| FW 0.3 ： アプリ/UI開発用 | 2019-03-01 | Androidカスタマイズテスト報告書 FW0.3 JNI制御仕様書 区分A | 見積額20%
| FW 0.4 ： 予備期間 | 2019-03-08 | Androidカスタマイズテスト報告書 FW0.4 JNI制御仕様書 区分B | -
| FW 0.5 ： 安定版 | 2019-03-15 | Androidカスタマイズテスト報告書 FW0.5 デーモンアプリテスト仕様書 | -
| FW 0.6 ： 検収期間 | 2019-03-29 | 検収対応内容 仕様書更新 | 残額
※ 詳細スケジュールは「詳細」シートを参照

## 詳細
組込Android 開発スケジュール |  |  |  |  | Febuary | [27 empty] | March
優先度 | time axis 2019-02-01 to 2019-03-31
開発準備 | bar: 2019-02-12
|  | 打合せ | MTG@河合楽器 | bar: 2019-02-01
|  | 合意 | android.media.midi重要性・テスト方法 認識訂正 | 高 | bar: 2019-02-04
|  | 発行 | （河合楽器） 要求仕様書改定 | bar: 2019-02-04
|  | 発行 | （河合楽器） スケジュール案提出 | bar: 2019-02-05; 2019-02-08
|  | 合意 | 要求仕様書内容合意 | 高 | bar: 2019-02-11
|  | 合意 | スケジュール合意 | 高 | bar: 2019-02-11
|  | 承認 | GitHubログイン確認 | 高 | bar: 2019-02-11
|  | 承認 | （河合楽器） 開発開始承認 | bar: 2019-02-11
|  | 発注 | （河合楽器） 注文書発行 | bar: 2019-02-01 to 2019-02-12
Rockchipサンプル基板
|  | 納品 | Google公式ドキュメント android.media.midiテスト BluetoothMIDI項目 結果報告 | 高 | bar: 2019-02-11
|  | 支払い | （河合楽器） Rockchipサンプル基板代金支払い手続き開始 | bar: 2019-02-01 to 2019-02-12
FW0.1 ： ハードウェア試験用 | bar: 2019-02-15
|  | 開発 | Android6.0 | 高
|  | 開発 | android.media.midi | 高
|  | 開発 | UART-USB変換チップドライバ | 高
|  | 開発 | タッチドライバ | 高
|  | 開発 | タッチパネル 画面解像度の変更 | 高
|  | 開発 | タッチパネル 画面表示方向の固定
|  | 発行 | MIDI通信システムテストアプリ発行 | 高 | bar: 2019-02-13
|  | 発行 | ハードウェアテスト用アプリ発行 | 高 | bar: 2019-02-13
|  | 開発 | 提供アプリインストール | 高 | bar: 2019-02-14
|  | テスト | Androidカスタマイズテスト FW0.1
|  | 納品 | Androidカスタマイズテスト報告書 FW0.1 | bar: 2019-02-18
|  | 納品 | ハードウェア制御仕様書 | bar: 2019-02-18
|  | 支払い | （河合楽器） 先行発注分 支払い手続き開始 | bar: 2019-02-01 to 2019-02-18
メンテナンス性保証 | bar: 2019-02-19 to 2019-03-31
|  | 納品 | GitHubバージョン管理、歴代ソース登録完了、管理開始 | 最高 | bar: 2019-02-15
|  | 納品 | ビルド情報ドキュメント一式 | 最高 | bar: 2019-02-19
|  | 納品 | ビルドマシン一式 | 最高 | bar: 2019-02-19
|  | 承認 | メンテナンス性承認 (Git運用およびビルド情報 ) | 高 | bar: 2019-02-19
|  | 支払い | （河合楽器） 見積額20% 支払い手続き開始 (早くセットアップを完了いただいたらその分前倒しします。) | bar: 2019-02-01 to 2019-02-20
|  | 納品 | OSソースファイル一式 （JNI、Application Frameworkを含む） | 最高 | 2019-02-11: Gitで常時管理; 2019-02-18: Gitで常時管理; 2019-02-25: Gitで常時管理; 2019-03-04: Gitで常時管理; 2019-03-11: Gitで常時管理; 2019-03-18: Gitで常時管理; 2019-03-25: Gitで常時管理
|  | 納品 | ソースのdiff情報 (=GitHub管理が正しく行われている事) | 最高 | 2019-02-11: Gitで常時管理; 2019-02-18: Gitで常時管理; 2019-02-25: Gitで常時管理; 2019-03-04: Gitで常時管理; 2019-03-11: Gitで常時管理; 2019-03-18: Gitで常時管理; 2019-03-25: Gitで常時管理
|  | 納品 | デーモンアプリソースファイル (起動用 initスクリプトを含む) |  | 2019-03-04: Gitで常時管理; 2019-03-11: Gitで常時管理; 2019-03-18: Gitで常時管理; 2019-03-25: Gitで常時管理
FW0.2 ： MIDI機能動作確認用 | bar: 2019-02-22 to 2019-03-31
|  | テスト | android.media.midi適合テスト | 最高 | bar: 2019-02-22; 2019-03-02 to 2019-03-31
|  | 開発 | 最新WebView | 最高 | bar: 2019-02-12
|  | テスト | UART-USB変換チップドライバテスト | 高 | bar: 2019-02-22
|  | 納品 | android.media.midi適合テスト報告書 | 高 | bar: 2019-02-25
|  | 納品 | UART-USB変換チップドライバテスト報告書 | 高 | bar: 2019-02-25
|  | 支払い | （河合楽器） 見積額20% 支払い手続き開始 | bar: 2019-02-01 to 2019-02-25
FW 0.3 ： アプリ/UI開発用 | bar: 2019-03-01 to 2019-03-31
|  | 開発 | apkからファイルストレージアクセス（パーミッション） | 高 | bar: 2019-03-02 to 2019-03-31
|  | 開発 | アプリ制御用インターフェース(JNI)実装 区分A | 高 | bar: 2019-03-02 to 2019-03-31
|  | 開発 | アプリ制御用インターフェース(JNI) 区分A テスト | 高 | bar: 2019-03-02 to 2019-03-31
|  | 開発 | 設定アプリの開発モード常時有効化 | bar: 2019-03-02 to 2019-03-31
|  | 開発 | 設定アプリの設定保持 | bar: 2019-03-02 to 2019-03-31
|  | テスト | Androidカスタマイズテスト FW0.3 | bar: 2019-03-04
|  | 納品 | Androidカスタマイズテスト報告書 FW0.3 | bar: 2019-03-04
|  | 納品 | JNI制御仕様書 区分A | bar: 2019-03-04 to 2019-03-31
|  | 支払い | （河合楽器） 見積額30% 支払い手続き開始 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-04
FW 0.4 ： 予備期間 | bar: 2019-03-08 to 2019-03-31
|  | 開発 | アプリ制御用インターフェース(JNI)実装 区分B | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-08 to 2019-03-31
|  | 予備 | 不具合時対応 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-08 to 2019-03-31
|  | テスト | Androidカスタマイズテスト FW0.4 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-11
|  | 納品 | Androidカスタマイズテスト報告書 FW0.4 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-11
|  | 納品 | JNI制御仕様書 区分B | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-11 to 2019-03-31
FW 0.5 ： 安定版 | bar: 2019-03-15 to 2019-03-31
|  | 開発 | uboot最適化 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15 to 2019-03-31
|  | 開発 | カーネル最適化 (不要ドライバの削除) | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15 to 2019-03-31
|  | 開発 | スタートアップサービスのカット | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15 to 2019-03-31
|  | 開発 | 余分なapkファイルの削除 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15 to 2019-03-31
|  | 開発 | GPU有効化 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15 to 2019-03-31
|  | 開発 | UIアプリ向けヒープサイズの設定 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15 to 2019-03-31
|  | 開発 | デーモンアプリによるKWMcoreの自動再起動 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15 to 2019-03-31
|  | 開発 | ロック画面機能の削除 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15 to 2019-03-31
|  | 開発 | ナビゲーションバー削除 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15 to 2019-03-31
|  | 開発 | 画面下部(ホームボタン、戻るボタン等)の削除 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15 to 2019-03-31
|  | 開発 | OSレベル通知の廃止 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15 to 2019-03-31
|  | 開発 | 起動画面アニメーションの変更 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15 to 2019-03-31
|  | テスト | Androidカスタマイズテスト FW0.5 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15
|  | 納品 | Androidカスタマイズテスト報告書 FW0.5 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15
|  | 要見積 | デーモンアプリ | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15 to 2019-03-31
|  | 納品 | デーモンアプリテスト仕様書 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-15 to 2019-03-31
FW 0.6 ： 検収期間 | bar: 2019-03-22 to 2019-03-31
|  | 予備 | 検収対応テスト | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-22 to 2019-03-31
|  | 予備 | 検収対応 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-22 to 2019-03-31
|  | 納品 | 検収対応内容 仕様書更新 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-03; 2019-03-25 to 2019-03-31
|  | 支払い | （河合楽器） 残額支払い手続き開始 | bar: 2019-02-01 to 2019-03-29
スケジュール未定
|  | (保留) | キーボード変更
|  | 要見積 | アプリ制御用インターフェース(JNI)実装 区分C